## 汇总
永吉县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 主要建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注
[8 empty] | 合计 | 中省衔接资金 | 县级资金 | 带动村名 | 受益脱贫人口（人）
1 | 舒兰光伏发电项目 | 产业项目 | 续建 | 舒兰市 | 2022年 | 永吉县乡村振兴局 | 舒兰市光伏发电项目总装机容量为80兆瓦，我县与舒兰市合作，关联我县建档立卡贫困户，我县分五年投入资金5000万元，每年投入1000万元，用于光伏扶贫电站的运营管理，合作期限为十八年，每年合作对象以支付关联脱贫户帮扶收益的方式，向我县支付投资收益，第一年支付已投资金额的20%收益，第二年支付已投资金额的15%收益，第三年至第十八年每年支付总投入资金的10%收益。2019年、2020年、2021年我县已投入资金2000万元，按照协议约定，2022年需投入资金1000万元。 | 1000 | 1000 |  | 20个省级脱贫村（北大湖镇官地村、白马夫村；口前镇双顶子村、歪头村；西阳镇兴隆川村、东响水村；双河镇黑石村、苇子沟村；黄榆乡头道川村、小城子村、平埠子村、王家街村；金家乡金家村、何家村；万昌镇沙家村、花家村、新立村；一拉溪镇北阳村、江南村、索屯村） | 1306 | 年收益投入资金的10%,用于支持20个脱贫村乡村振兴建设，建设小型公益事业，为脱贫人口分红。 | 项目收益用于脱贫人口分红。
2 | 万昌镇暖泉子村、莲花村、万昌村道路建设工程 | 基础设施 | 续建 | 万昌镇莲花村东莲花五社，西莲花一社，西莲花五、六社；暖泉子村魏家四社、五社、六社，暖泉子五社、六社、七社、八社；万昌村永远四社、五社 | 2022年3月 至2022年10月 | 万昌镇政府 | 计划修暖泉子村魏家四社、五社、六社，暖泉子五社、六社、七社、八社共计有10公里长，4米宽的水泥路；东莲花村东莲花五社长0.8公里宽3.5米水泥路，西莲花一社长0.6公里，宽4米水泥路，莲花村西莲花五、六社长1公里，宽4米水泥路；万昌村永远四社、五社长3.1公里，宽3.5米水泥路。 | 380.3069 | 380.3069 | 0 | 莲花村、暖泉子村、万昌村 | 67 | 改善农村人口安全出行条件，受益634户2170余人，其中脱贫户26户67人，受益群众满意度100%。 | 改善贫困人口安全出行条件。
3 | 口前镇四间村、务本村农村道路建设工程 | 基础设施 | 续建 | 口前镇四间村、务本村 | 2022年5月—2022年10月 | 口前镇人民政府 | 四间村：1.四间村4社宽3米，总长1.129公里水泥路及2处盖板涵。2.四间村7社宽3米，总长0.579公里水泥路及2处盖板涵。3.四间村10社宽3米，长0.295公里水泥路、宽4米，长1.076公里水泥路及2处盖板涵。 务本村：1.春登村一社至务本村四社宽6米，长0.3公里沥青路及宽4.5米，长3.031公里沥青路。2.务本3社至水浒沟宽4.5米，长3.509公里沥青路。 工程规模最终以设计和工程预算为准。 | 561.4532 | 561.4325 | 0 | 四间村、务本村 | 112 | 四间村：新建水泥路3.079公里，改善310户980人的出行条件，其中包含27户51人脱贫户，群众满意度100%。 务本村：改建沥青路面6.84公里，改善470户1960人的出行条件，其中包含33户61人脱贫户，群众满意度100% | 四间村：改善农村道路条件，保障村民安全出行。 务本村：改善农村道路条件，保障村民安全出行。
4 | 2022年永吉县千村示范创建项目 | 基础设施 | 新建 | 西阳镇平顶山村、西阳村、东响水村，金家乡任家村、金家村，黄榆乡小城子村，双河镇桦皮河村、芹菜沟村，北大湖镇官地村、白马夫村，万昌镇沙家村、吴家村，口前镇红旗村、蓝旗村、歪头村，一拉溪镇贾河子村、二道岭子村、陡嘴子村 | 2022年4月—2022年11月 | 永兴公司 | 建设西阳镇平顶山村主路边沟1255米，水泥路2500米；西阳村沥青路面3590延长米，边沟1100延长米；东响水村水泥边沟1896延长米、U型槽边沟500延长米、水泥路745米；任家村巷路1800米、边沟1186米；金家村桥头护坡1000米，路边沟500米；小城子村边沟1000米；桦皮河子村沥青路面15183平方米，边沟4476米；芹菜沟村新建沥青路面15631平方米，边沟3386米；官地村沥青路1100米、边沟1000米；白马夫村水泥路1750米、边沟1430米；万昌镇沙家村边沟2000米；吴家村边沟6000米，水泥路1000平方米；红旗村水泥路8800平方米、沥青路面4245.5平方米，边沟1200米；蓝旗村沥青路面7000平方米、边沟1400米；歪头村边沟5400米、河道护砌1400米；二道岭子村水泥路17659平方米、边沟3000米；贾河子村水泥路9508平方米、边沟1500米；陡嘴子村边沟2000米。 工程规模最终以设计和工程预算为准。 | 4000 | 1000 | 3000 | 西阳镇平顶山村、西阳村、东响水村，金家乡任家村、金家村，黄榆乡小城子村，双河镇桦皮河村、芹菜沟村，北大湖镇官地村、白马夫村，万昌镇沙家村、吴家村，口前镇红旗村、蓝旗村、歪头村，一拉溪镇贾河子村、二道岭子村、陡嘴子村 | 500 | 建设15个2022年创建示范村、3个2023年创建示范村道路、边沟等基础设施。受益群众满意度100%。 | 改善村屯出行条件，优化人居环境。
5 | 水木年华亲子营地园区排水设施建设及其他设施购置项目 | 产业项目 | 新建 | 西阳镇 | 2022年3月—2022年12月 | 国有林总场 | 园区排水设施建设及其他设备购置项目。 | 123 | 123 | 0 | 欠发达国有林场 | 欠发达国有林场职工 | 项目实施后解决园区内涝问题及完善相关设施设备。整体项目运营后可提供100余个就业岗位，有效解决国有林场富余职工安置和当地剩余劳动力就业问题，转化生态效益，体现经济效益，兼顾社会效益，助力乡村振兴，促进富民增收。 | 可提供100余个就业岗位，有效解决国有林场富余职工安置和当地剩余劳动力就业问题。